## CUANTIFICACION DE OBRA
NOMBRE DEL PYTO: |  | Los Olivos S3 |  |  |  |  | CONTRATISTA: | SUPLEXA S.A.C. | [8 empty] | SITE: |  | SITE
DEPARTAMENTO: |  | LIMA |  |  |  |  | TRONCAL: | TR17 | [8 empty] | DISTRITO: |  | LOS OLIVOS
PROVINCIA: |  | LIMA |  |  |  |  | NODO: | LIOL-250
Tipo de cable |  |  | Longitud de planta | [10 empty] | Tendido |  |  | Total postes de apoyo
|  |  | Aereo |  | Canalizado |  | EyR + DC |  |  | Merma % |  | Merma |  |  |  |  | P9 | P12 | P13 | LDN | ENEL | OTRO
F.O.ADSS 24 |  |  | 0 |  | 0.00 |  | 0 |  |  | 3% |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
F.O.ADSS 96 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 3% |  | 0.00 |  | 0.00
F.O.ADSS 144 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 3% |  | 0.00 |  | 0.00
FECHA: |  | 10/04/2025 |  |  | INSTALACIÓN: | X | NUEVA: |  |  | X | AMPLIACIÓN: |  | X
METRADO EN POSTE O CANALIZADO | [26 empty] | EQUIPOS & FERRETERIA | [40 empty] | RESERVA | [5 empty] | ASOCIACIÓN PASIVOS
POSTE N° | POSTES | [19 empty] | LONGITUD
| Código del Poste | Vía | Nombre de vía | N° de lote | Lado de vía | Coordenadas |  | N° de apoyos | Propietario | Nivel de tensión | TIPO | 000930 |  | 000931 |  | 000931 |  | ELECTRICO / OTROS |  |  | 000927 |  | 000928 |  | 000929 |  | 001229 | 1235 | 001233 | 001234 | 001227 | 001228 | 001107 | 001109 | 001108 | 001110 | 001114 | 001115 | 001122 | 00939 | 00940 | 00941 | 001123 | 001124 | 001113 | 001111 | 001116 | 001119 | 001120 | 001118 | 001121 |  |  |  |  | 001125 | 001126 | 001237 | 001230 | 001231 | 001236 | 00935 | 001105 | 000936 | 000937 | 001047 | 001232 | 24H |  | 96H |  | 144H |  | N° DE MUFA O NAP
[12 empty] | POSTE CAC 9mts |  | POSTE CAC 12mts |  | POSTE CAC 13mts |  | LDN | ENEL | OTRO | F.O. ADSS 24 |  | F.O. ADSS 96 |  | F.O. ADSS 144 |  | PLACA IDENT | CINT 10 cm | CINT 38 cm | CINT BANDERA 10 cm | CINT METAL. 16 Pulg | CINT METAL. 10 | FLEJE ACERO 1/2 | HEBILLA ACERO 1/2 | FLEJE ACERO 3/4 | HEBILLA ACERO 3/4 | CLEVIS | AISL | ESLAB | PREF (FO 24) | PREF (FO 96) | PREF (FO 144) | CLAMP 3 BOLT | GRAPA DE CRUCE | PREF MENS 3/16'' | CABLE MENS 3/16'' | CRUCET RESERV | BRAZO 60 Cm | BRAZO 40 Cm | BRAZO 80 Cm | BRAZO 100 Cm | BRAZO L 40 Cm | BRAZO L 60 Cm | BRAZO L 80 Cm | BRAZO L 100 Cm | SOPORTE PARA MUFA | SOPORTE PARA NAP | CINTA VULCANIZANTE | SMOUV 40mm | SMOUV 60mm | CINTA AISLANTE 3m | CAJA NAP 2 spl 1x8 SC/APC | SPLITTER OPTICO PLC 1x4 | MUFA DE 96 F | MUFA DE 144 F | BAND. ODF 24 ADAP | Tubo transporte 3mm | DC | EyR | DC | EyR | DC | EyR
[6 empty] | Latitud | Longitud |  |  |  |  | N | E | N | E | N | E |  |  |  | Aéreo | Canal | Aéreo | Canal | Aéreo | Canal
LIOL 250 MD1 - BRAZO 1
P-1 | LIOL-020 | AV | Avenida Santa Elvira | SN |  | -11.9486 | -77.0737 | 4 |  |  | C/9m | [15 empty] | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 3.2 | 4 | 2 | 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 12 |  |  |  |  | LIOL 250 MD1
P-2 | LIOL-019 | AV | Avenida Santa Elvira | SN |  | -11.9482 | -77.0737 | 4 |  |  | C/9m | [9 empty] | 49 | [5 empty] | 4 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 4.8 | 6 | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | NAP 1 / NAP 2
P-3 | LIOL-018 | AV | Avenida Santa Elvira | SN |  | -11.9477 | -77.0738 | 1 |  |  | C/9m | [9 empty] | 58 | [5 empty] | 4 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 4.8 | 6 | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | NAP 4 / NAP 3
P-4 | LIOL-004 | AV | Avenida Santa Elvira | SN |  | -11.9475 | -77.0739 | 1 |  |  | C/9m | [9 empty] | 25 | [5 empty] | 3 | 6 | 8 |  |  | 8 |  |  | 4.8 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | NAP 6 / NAP 5
LIOL 250 MD1 - BRAZO 2
P-5 | LIOL-019 | AV | Avenida Santa Elvira | SN |  | -11.9482 | -77.0737 | 4 |  |  | C/9m | [57 empty] | 12 |  |  |  |  | NAP 1 / NAP 2
P-6 | LIOL-020 | AV | Avenida Santa Elvira | SN |  | -11.9486 | -77.0737 | 4 |  |  | C/9m | [15 empty] | 1 | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [28 empty] | 20 |  |  |  |  | LIOL 250 MD1
P-7 | LIOL-021 | AV | Avenida Santa Elvira | SN |  | -11.9491 | -77.0736 | 2 |  |  | C/9m | [9 empty] | 58 | [5 empty] | 3 | 6 | 8 |  |  | 8 |  |  | 4.8 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | NAP 8 / NAP 7
LIOL 250 MD2 - BRAZO 1
P-8 | LIOL-001 | SD | Cisneros | SN |  | -11.9483 | -77.0736 | 4 |  |  | C/9m | [15 empty] | 5 | 10 | 12 | 1 | 4 | 8 |  |  | 6.4 | 8 | 2 | 2 |  | 1 | [6 empty] | 3 | [14 empty] | 2 | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 12 |  |  |  |  | NAP 9 / LIOL 250 MD2 / NAP 10
P-9 | LIOL-002 | SD | Cisneros | SN |  | -11.9482 | -77.073 | 4 |  |  | C/9m | [9 empty] | 71 | [5 empty] | 3 | 6 | 8 |  |  | 8 |  |  | 4.8 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | NAP 11 / NAP 12
LIOL 250 MD2 - BRAZO 2
P-10 | LIOL-001 | SD | Cisneros | SN |  | -11.9483 | -77.0736 | 4 |  |  | C/9m | [15 empty] | 1 | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 12 |  |  |  |  | NAP 9 / LIOL 250 MD2 / NAP 10
CR-1 | SD | CA | Calle 8 | SN |  | -11.9483 | -77.0733 | 2 | [12 empty] | 33 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 88 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 70
P-11 | LIOL-002 | SD | Cisneros | SN |  | -11.9482 | -77.073 | 4 |  |  | C/9m | [33 empty] | 1 | [23 empty] | 20 |  |  |  |  | NAP 11 / NAP 12
P-12 | SC | CA | Calle 8 | SN |  | -11.9484 | -77.0733 | 1 | Enel | BT | C/9m | [9 empty] | 19 | [5 empty] | 1 | 2 | [6 empty] | 1.6 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 1
P-13 | SC | CA | Calle 8 | SN |  | -11.9487 | -77.0732 | 1 | Enel | BT | C/8m | [9 empty] | 32 | [5 empty] | 1 | 2 | [6 empty] | 1.6 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 1
P-14 | LIOL-003 | CA | Calle 8 | SN |  | -11.9488 | -77.0733 | 1 |  |  | C/9m | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 3 | 6 | 8 |  |  | 8 |  |  | 4.8 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | NAP 13 / NAP 14
TOTAL: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001229 | Placa identificadora de F.O. |  |  |  | 001108 | Fleje de acero inoxidable 201SS 3/4 x 0.76mm 30.5 |  |  | 001123 | Clamp de suspensión de 3 Bolt | [5 empty] | 001120 | Herraje de extesión 40 cm con tornillo | [6 empty] | 927 | Fibra Optica ADSS 24 F SPAN 100 | [9 empty] | 1047 | Bandeja ODF de 24 adaptadores SC/APC, 24 splitters 1x2 micro-sealing 0.9mm sin conectores de salida y de entrada SC/APC, 4 bandejas de fusion para 24 fibras y 50 manguitos termo-retractiles de 40 mm
001235 | Cintillo de nylon p/amarre 10 cm |  |  |  | 001110 | Hebilla de acero inoxidable 3/4 201SS 100und |  |  | 001124 | Grapa de Cruce strand 1/8 | [5 empty] | 001121 | Herraje de extensión especial de 100 cm | [6 empty] | 928 | Fibra Optica ADSS 96 F SPAN 100
001233 | Cintillo amarracable de 38 cm |  |  |  | 001114 | Herraje clevis 4 mm con pin de 1/2 |  |  | 001113 | Preformado Mensajero 3/16" (rojo) | [5 empty] | 001125 | Soporte para mufas en acero inoxidable 201 Inc. Perneria | [6 empty] | 929 | Fibra Optica ADSS 144 F SPAN 100
001234 | Cintillo de plastico tipo banderita de 10 cm |  |  |  | 001115 | Aislador ANSI 53-1 |  |  | 001111 | Cable mensajero Galvanizado 3/16 | [5 empty] | 001126 | Soporte para NAP en acero inoxidable 201 Inc Perneria | [6 empty] | 1237 | Cinta Vulcanizante
001227 | Cintillo Metalico 16 Pulg(40cm) |  |  |  | 001122 | Herraje de retención tipo Eslabón |  |  | 001116 | Cruceta para reservar Cable ADSS de F.O. | [5 empty] | 001238 | Poste CAC 9/250/2/140/275 | [6 empty] | 1236 | Cinta aislante 3M 18 mts/19mm/0.15mm
001227 | Cintillo Metalico 16 Pulg(40cm) |  |  |  | 000939 | Preformado 8.73mm Lote F 2021 (FO 24) |  |  | 001125 | Soporte para mufas en acero inoxidable 201 Inc. Perneria | [5 empty] | 000927 | Fibra Optica ADSS 24 F SPAN 100 | [6 empty] | 1117 | Brazo metálico 40cm para cruceta
001107 | Fleje de acero inoxidable 201SS 1/2 x 0.76mm 30.5m |  |  |  | 000940 | Preformado 11.3mm Lote F 2021 (FO 96) |  |  | 001126 | Soporte para NAP en acero inoxidable 201 Inc Perneria | [5 empty] | 000928 | Fibra Optica ADSS 96 F SPAN 100 | [6 empty] | 934 | Caja NAP de 8 para interior, 1 splitter 1x8, 8 adaptadores SC/APC y ferretería de instalación
001109 | Hebilla de acero inoxidabe 1/2 201SS 100und |  |  |  | 000941 | Preformado 14.2mm Lote F 2021 (FO 144) |  |  | 001119 | Herraje de extesión 60 cm con tornillo | [5 empty] | 000929 | Fibra Optica ADSS 144 F SPAN 100 | [6 empty] | 1230 | Manguitos Termocontraible de 40mm

## LIST ACT&MAT (NODO)
LISTADO DE ACTIVIDADES Y MATERIALES
[5 empty] | Fecha: |  | 10/04/2025
SITE: | SITE |  |  | 0 |  | Instal. | F.O.ADSS 24
TRONCAL: | TR17 |  |  | 0.00 |  | Instal. | F.O.ADSS 96
NODO: | LIOL-250 |  |  | 0.00 |  | Instal. | F.O.ADSS 144
CONTRATISTA: | TECOM Servicios Generales
N° PO:
TENDIDO - FUSIÓN - MEDICIÓN
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REDES FTTH
ACTIVIDAD:
Codigo: |  | Descripción | Unidad. | Costo |  | Cantidad | SubTotal
INSTALACIÓN DE POSTE
003889 |  | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE POSTES | UND | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
[6 empty] | SubTotal | S/. 0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN
CDC0001 |  | CONSTRUCCION DE CAMARA 1 VIA BAJO TIERRA O JARDIN |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00
CDC0002 |  | CONSTRUCCION DE CAMARA 1 VIA BAJO ASFALTO O VEREDA |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00
CDC0003 |  | CONSTRUCCION DE CAMARA 2 VIAS BAJO TIERRA O JARDIN |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00
CDC0004 |  | CONSTRUCCION DE CAMARA 2 VIAS BAJO ASFALTO O VEREDA |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00
CDC0005 |  | CANALIZACION DE 1 VIA BAJO TIERRA O JARDIN |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00
CDC0006 |  | CANALIZACION DE 1 VIA BAJO ASFALTO O VEREDA |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00
CDC0007 |  | CANALIZACION DE 2 VIAS BAJO TIERRA O JARDIN |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00
CDC0008 |  | CANALIZACION DE 2 VIAS BAJO ASFALTO O VEREDA |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00
CDC0009 |  | BISEL EN CAMARA EXISTENTE HASTA 16 VIAS |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00
CDC0010 |  | INSTALACION TUBERIA EMPOTRADA, TUBO PVC SAP DE 1'' DIAMETRO |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00
CDC0011 |  | REPOSICION DE CONCRETO CON CONCRELISTO PARA RESISTENCIA DE 175 KG/CM2-e=0,10m |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00
[6 empty] | SubTotal | S/.0.00
TENDIDO DE FO FTTH
3881 |  | MEDICION COMPROBACION DE F.O. EN BOBINA | UND | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
3860 |  | TENDIDO FIBRA OPTICA ADSS 24 FILAMENTOS (RESERVA INCLUIDA) | ML | 0.00 | 0 |  | 0.00
3861 |  | TENDIDO FIBRA OPTICA ADSS 96FILAMENTOS (RESERVA INCLUIDA) | ML | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
3862 |  | TENDIDO FIBRA OPTICA ADSS 144 FILAMENTOS (RESERVA INCLUIDA) | ML | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
3873 |  | INSTALACION DE MENSAJERO GALVANIZADO 3/16" | ML | 0.00 | 221.00 |  | 0.00
3876 |  | INSTALACION DE CRUCETA PARA RESERVA DE FIBRA OPTICA ( AÉREO) | UND | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
3866 |  | INSTALACIÓN MUFA DISTRIBUCION TRONCAL TIPO FOSC 400 A4 1 A 144 FILAMENTOS | UND | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
3865 |  | INSTALACIÓN MUFA DISTRIBUCION DISTRIBUCIÓN TIPO FOSC 400 A8 1 A 96 FILAMENTOS | UND | 0.00 | 2.00 |  | 0.00
3863 |  | PREPARACIÓN DE EXTREMOS DE CABLE FIBRA ÓPTICA | UND | 0.00 | 10.00 |  | 0.00
3870 |  | SANGRADO DE CABLE DE FO OPTICA | UND | 0.00 | 13.00 |  | 0.00
3871 |  | SANGRADO DE BUFFER DE FIBRA OPTICA | UND | 0.00 | 13.00 |  | 0.00
3880 |  | INSTALACIÓN DE SPLITTERS | UND | 0.00 | 8.00 |  | 0.00
3882 |  | QUEMADO DE MANGA TERMOCONTRACTIL | UND | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
3867 |  | CONFECCIÓN DE FUSIONES EN MUFAS, CAJAS NAP'S | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
3872 |  | INSTALACION DE ETIQUETAS O AULAMINABLES PARA CABLE DE FO | UND | 0.00 | 53.00 |  | 0.00
3874 |  | ROTULADO DE CAJA NAP | UND | 0.00 | 16.00 |  | 0.00
3864 |  | INSTALACIÓN NAP DERIVACIÓN OPTICA EXTERIOR 16 SALIDAS | UND | 0.00 | 16.00 |  | 0.00
3868 |  | MEDICIONES TRAZAS FIBRA ÓPTICA EQUIPO OTDR (IOLM) | UND | 0.00 | 14.00 |  | 0.00
3869 |  | MEDICIONES DE POTENCIA CON POWER METER | UND | 0.00 | 256.00 |  | 0.00
3875 |  | INSTALACIÓN DE ODF | UND | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
[5 empty] | SubTotal |  | S/. 0.00
[5 empty] | Total Actividades |  | S/. 0.00
MATERIALES:
Codigo: |  | Descripción | Unidad. | Costo |  | Cantidad | SubTotal
INSTALACIÓN DE POSTES
001238 |  | POSTE CAC 9/250/2/140/275 | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001239 |  | POSTE CAC 12/300/165/345 | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001240 |  | POSTE CAC 13/300/165/360 | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
[6 empty] | SubTotal | S/. 0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN Y CÁMARAS
S/C |  | MARCOS Y TAPAS METALICAS LOGO WOW | - | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
S/C |  | BULK 4 | - | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
S/C |  | BULK 5 | - | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
S/C |  | BULK 6 | - | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
S/C |  | BULK 7 | - | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
S/C |  | REPOSICION DE CONCRETO CON CONCRELISTO PARA RESISTENCIA DE 175 KG/CM2-e=0,10m | - | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
S/C |  | REPOSICION DE CONCRETO CON CONCRELISTO PARA RESISTENCIA DE 210 KG/CM2-e=0,20m | - | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
[6 empty] | SubTotal | S/. 0.00
TENDIDO DE FO
000927 |  | FIBRA OPTICA ADSS 24F SPAN 100M | M | 0.00 | 0 |  | 0.00
000928 |  | FIBRA OPTICA ADSS 96F SPAN 100M | M | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
000929 |  | FIBRA OPTICA ADSS 144 F SPAN 100M | M | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
000939 |  | PREFORMADO PARA FO 24F SPAN 100M | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
000940 |  | PREFORMADO PARA FO 100F SPAN 100M | UND | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
000941 |  | PREFORMADO PARA FO 144F SPAN 100M | UND | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
001116 |  | CRUCETA PARA RESERVAR FO 60CM | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001107 |  | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 1/2 | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001109 |  | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 | CJA | 0.00 | 0 |  | 0.00
001108 |  | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4 | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001110 |  | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 3/4 | CJA | 0.00 | 0 |  | 0.00
001122 |  | HERRAJE DE RETENCIÓN TIPO ESLABÓN | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001114 |  | HERRAJE CLEVIS 4 MM CON PIN DE 1/2 | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001115 |  | AISLADOR CERÁMICO TIPO CARRETE ANSI 53-1 | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001113 |  | PREFORMADO 3/16" ROJO | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001111 |  | CABLE MENSAJERO GALVANIZADO 3/16 | M | 0.00 | 0 |  | 0.00
001123 |  | CLAMP DE SUSPENSIÓN DE 3 BOLT | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001124 |  | GRAPA DE CRUCE AMERICANO 1/8 | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001233 |  | CINTILLO AMARRACABLE 38 CM | CTO | 0.00 | 0 |  | 0.00
001228 |  | CINTILLO METÁLICO DE 10" | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001227 |  | CINTILLO METALICO 16 PULG(40CM) | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001125 |  | SOPORTE PARA MUFAS EN ACERO INOXIDABLE 201 INC. PERNERIA | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001126 |  | SOPORTE PARA NAP EN ACERO INOXIDABLE 201 INC PERNERIA | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001120 |  | HERRAJE DE EXTENSIÓN 40 CM CON TORNILLO | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001119 |  | HERRAJE DE EXTENSIÓN 60 CM CON TORNILLO | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001118 |  | BRAZO METÁLICO DE 8CM | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001121 |  | HERRAJE DE EXTENSION ESPECIAL DE 100 CM | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
000937 |  | CIERRE DE EMPALME TIPO DOMO 144F CON 6 BANDEJAS Y ACCESORIOS | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
000936 |  | CIERRE DE EMPALME TIPO DOMO 96F CON 4 BANDEJAS Y ACCESORIOS | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001232 |  | TUBO DE TRANSPORTE 3MM 4,2(43CM) | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001105 |  | SPLITTER OPTICO PLC 1X4 | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
000935 |  | CAJA NAP 16 OUTDOOR, 2 SPT 1X8, SC/APC + FERRETERÍA DE INSTALACIÓN | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001047 |  | BANDEJA ODF DE 24 ADAPTADORES SC/APC, 24 SPLITTERS 1X2 MICRO-SEALING 0.9MM SIN CONECTORES DE SALIDA Y CONECTORES DE ENTRADA SC/APC, 4 BANDEJAS DE FUSIÓN PARA 24 FIBRAS Y 50 MANGUITOS TERMO-RETRÁCTILES DE 40MM. | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001229 |  | PLACA IDENTIFICADORA DE F.O. | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001235 |  | CINTILLO 100MM X 2.5MM NEGRO | CTO | 0.00 | 0 |  | 0.00
001234 |  | CINTILLO DE PLASTICO TIPO BANDERITA DE 10 CM | CTO | 0.00 | 0 |  | 0.00
001236 |  | CINTA AISLANTE 3M 18MTS/19MM/0.15MM | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001237 |  | CINTA VULCANIZANTE 3M | UND | 0.00 | 0 |  | 0.00
001230 |  | SMOUV PROTECTOR DE EMPALME 40 MM | CTO | 0.00 | 0 |  | 0.00
001231 |  | SMOUV PROTECTOR DE EMPALME 60 MM | CTO | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
[6 empty] | SubTotal | S/. 0.00
MATERIALES SUMINISTRADOS POR CONTRATISTA
- |  | - | - | - |  | - | -
- |  | - | - | - |  | - | -
- |  | - | - | - |  | - | -
- |  | - | - | - |  | - | -
[6 empty] | SubTotal | S/. 0.00
[6 empty] | Total Materiales | S/. 0.00